## ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO
ORÇAMENTO ONERADO
OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE.
LOCALIDADE: MUNICÍPIO DE PAUDALHO - PE.
SINAPI PE NOVEMBRO 2022 / SICRO OUTUBRO 2022
ITEM | FONTE | CÓDIGO | ESPECIFICAÇÕES | UND | QUANTIDADE | CUSTO UNIT | CUSTO UNIT COM BDI | CUSTO TOTAL
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 1371.34
1.1 | SINAPI - NOV/22 | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N.22, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 2.88 | 400 | 476.16 | 1371.34
2.0 |  |  | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO |  |  |  |  | 7747736.4
2.1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO : |  |  |  |  | 7653947.2
2.1.1 | SICRO - OUT/22 | 4011212 | VARREDURA DA SUPERFÍCIE PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO | M2 | 80000 | 0.06 | 0.07 | 5600
2.1.2 | COMPOSIÇÃO | 1 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | M2 | 80000 | 2.67 | 3.17 | 253600
2.1.3 | SINAPI - NOV/22 | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019. | M3 | 4000 | 1470.16 | 1750.07 | 7000280
2.1.4 | SINAPI - NOV/22 | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 126400 | 2.18 | 2.59 | 327376
2.1.5 | SINAPI - NOV/22 | 93593 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM | M3XKM | 20000 | 0.88 | 1.04 | 20800
2.1.6 | SICRO - OUT/22 | 4011479 | FRESAGEM CONTÍNUA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO | M3 | 640 | 53.81 | 64.05 | 40992
2.1.7 | SICRO - OUT/22 | 5915440 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE FRESAGEM CONTÍNUA SOLTA EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA COM FRESADORA E DESCARGA LIVRE | T | 1536 | 2.9 | 3.45 | 5299.2
2.2 |  |  | SINALIZAÇÃO: |  |  |  |  | 93789.2 | 117799.24
2.2.1 | SINAPI - NOV/22 | 13521 | PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20 CM* | UND | 40 | 132 | 157.13 | 6285.2
2.2.2 | SICRO - OUT/22 | 5213408 | PINTURA DE FAIXA - TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM | M2 | 1600 | 45.95 | 54.69 | 87504
TOTAL COM BDI (19,04%) | [7 empty] | 7749107.74 | 1353229.01
#REF!
688300
7749107.74
7060807.74

## MEMÓRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO
MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE.
LOCALIDADE: MUNICÍPIO DE PAUDALHO - PE.
ITEM | FONTE | CÓDIGO | ESPECIFICAÇÕES | UD | COMPR |  | LARG. | ESPES. / ALTURA |  | QUANT. |  | TOTAL
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | SINAPI-I | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N.22, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | [8 empty] | 2.88
[5 empty] | 2.4 | x | 1.2 |  | x | 1 | = | 2.88
|  |  | Total item 1.1 | [6 empty] | TOTAL | = | 2.88
2.0 |  |  | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO
2.1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO :
2.1.1 | SICRO | 4011212 | VARREDURA DA SUPERFÍCIE PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO | M2 | [8 empty] | 80000
|  |  | CAMADA DE ROLAMENTO |  | 16000 | x | 5 |  |  |  | = | 80000
|  |  | Total item 2.1.1 | [6 empty] | TOTAL | = | 80000
2.1.2 | SINAPI | 96402 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | M2 | [8 empty] | 80000
|  |  | CAMADA DE ROLAMENTO |  | 16000 |  | 5 |  |  |  | = | 80000
|  |  | Total item 2.1.2 | [6 empty] | TOTAL | = | 80000
2.1.3 | SINAPI | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019. | M³ | [8 empty] | 4000
|  |  | CAMADA DE ROLAMENTO |  | 16000 |  | 5 | 0.05 |  |  | = | 4000
|  |  | Total item 2.1.3 | [6 empty] | TOTAL | = | 4000
2.1.4 | SINAPI | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M³XKM | [8 empty] | 126400
|  |  | CAMADA DE ROLAMENTO |  | 4000 |  |  | 30 |  |  | = | 120000
|  |  | MATERIAL FRESAGEM |  | 640 |  |  | 10 |  |  | = | 6400
|  |  | Total item 2.1.4 | [6 empty] | TOTAL | = | 126400
2.1.5 | SINAPI | 93593 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM | M³XKM | [8 empty] | 20000
|  |  | CAMADA DE ROLAMENTO |  | 4000 |  |  | 5 |  |  | = | 20000
|  |  | Total item 2.1.5 | [6 empty] | TOTAL | = | 20000
2.1.6 | SICRO | 4011479 | FRESAGEM CONTÍNUA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO | M3 | [8 empty] | 640
%
[5 empty] | 16000 |  | 5 | 0.04 |  | 20 | = | 640
|  |  | Total item 2.1.6 | [6 empty] | TOTAL | = | 640
2.1.7 | SICRO | 5915440 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE FRESAGEM CONTÍNUA SOLTA EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA COM FRESADORA E DESCARGA LIVRE | T | [8 empty] | 1536
[5 empty] | M3 |  | P. ESP.
[5 empty] | 640 |  | 2.4 |  |  |  | = | 1536
|  |  | Total item 2.1.7 | [6 empty] | TOTAL | = | 1536
2.2 |  |  | SINALIZAÇÃO :
2.2.1 | SINAPI-I | 13521 | PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20 CM* | UND | [8 empty] | 40
|  |  | CONFOME DETERMINADO EM PROJETO | [7 empty] | = | 40
|  |  | Total item 2.2.1 | [6 empty] | TOTAL | = | 40
2.2.2 | SICRO | 5213408 | PINTURA DE FAIXA - TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM | M2 | [8 empty] | 1600
[8 empty] | COMP. |  | LARG.
|  |  | FAIXAS |  |  |  |  | 16000 |  | 0.1 | = | 1600
|  |  | Total item 2.2.2 | [6 empty] | TOTAL | = | 1600

## CRONOGRAMA FF
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO - PE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
OBJETO: SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE PAUDALHO/PE.
MUNICÍPIO: | PAUDALHO-PE
CRONOGRAMA - ONERADO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR (R$) | % ITEM | 30 (dias) | 60 (dias) | 90 (dias) | 120 (dias) | 150 (dias) | 180 (dias) | 210 (dias) | 240 (dias) | 270 (dias) | 300 (dias) | 330 (dias) | 360 (dias)
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1371.34 | 0.02% | 100%
|  |  |  | 1371.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1371.34 | TRUE
2.0 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO | 7747736.4 | 99.98% | 4.91% | 8% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 3%
|  |  |  | 380382.8 | 608612.48 | 772338.4 | 772338.4 | 760765.6 | 760765.6 | 760765.6 | 772338.4 | 772338.4 | 760765.6 | 380382.8 | 245942.32 | 1761333.68 | #REF! | 11.25
2.1 | PAVIMENTAÇÃO : | 7653947.2 | 98.77% | 5% | 8% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 2%
|  |  |  | 380382.8 | 608612.48 | 772338.4 | 772338.4 | 760765.6 | 760765.6 | 760765.6 | 772338.4 | 772338.4 | 760765.6 | 380382.8 | 152153.12 | 1761333.68 | FALSE
2.1.1 | VARREDURA DA SUPERFÍCIE PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO | 5600 | 0.07% | 5% | 8% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 2%
|  |  |  | 280 | 448 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 280 | 112 | 1288 | FALSE
2.1.2 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | 253600 | 3.27% | 5% | 8% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 2%
|  |  |  | 12680 | 20288 | 25360 | 25360 | 25360 | 25360 | 25360 | 25360 | 25360 | 25360 | 12680 | 5072 | 58328 | FALSE
2.1.3 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019. | 7000280 | 90.34% | 5% | 8% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 2%
|  |  |  | 350014 | 560022.4 | 700028 | 700028 | 700028 | 700028 | 700028 | 700028 | 700028 | 700028 | 350014 | 140005.6 | 1610064.4 | FALSE
2.1.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 327376 | 4.22% | 5% | 8% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 2%
|  |  |  | 16368.8 | 26190.08 | 32737.6 | 32737.6 | 32737.6 | 32737.6 | 32737.6 | 32737.6 | 32737.6 | 32737.6 | 16368.8 | 6547.52
2.1.5 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM | 20800 | 0.27% | 5% | 8% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 2%
|  |  |  | 1040 | 1664 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 1040 | 416 | 4784 | FALSE
2.1.6 | FRESAGEM CONTÍNUA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO | 40992 | 0.53% |  |  | 25% | 25% |  |  |  | 25% | 25%
|  |  |  | 0 | 0 | 10248 | 10248 | 0 | 0 | 0 | 10248 | 10248 | 0 | 0 | 0 | 10248 | FALSE
2.1.7 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE FRESAGEM CONTÍNUA SOLTA EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA COM FRESADORA E DESCARGA LIVRE | 5299.2 | 0.07% |  |  | 25% | 25% |  |  |  | 25% | 25%
|  |  |  | 0 | 0 | 1324.8 | 1324.8 | 0 | 0 | 0 | 1324.8 | 1324.8 | 0 | 0 | 0
2.2 | SINALIZAÇÃO: | 93789.2 | 1.21%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93789.2 | 0 | FALSE
2.2.1 | PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20 CM* | 6285.2 | 0.08% | [11 empty] | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6285.2 | 0 | FALSE
2.2.2 | PINTURA DE FAIXA - TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM | 87504 | 1.13% | [11 empty] | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87504
[16 empty] | 0 | #REF!
Valores totais |  | 7749107.74 | 100%
|  | Valor no Período |  | 381754.14 | 608612.48 | 772338.4 | 772338.4 | 760765.6 | 760765.6 | 760765.6 | 772338.4 | 772338.4 | 760765.6 | 380382.8 | 245942.32
|  | Porcentagem no Peíodo (%) |  | 4.93% | 7.85% | 9.97% | 9.97% | 9.82% | 9.82% | 9.82% | 9.97% | 9.97% | 9.82% | 4.91% | 3.17%
|  | Valor Acumulado |  | 381754.14 | 990366.62 | 1762705.02 | 2535043.42 | 3295809.02 | 4056574.62 | 4817340.22 | 5589678.62 | 6362017.02 | 7122782.62 | 7503165.42 | 7749107.74
|  | Porcentagem Acumulada (%) |  | 4.93% | 12.78% | 22.75% | 32.71% | 42.53% | 52.35% | 62.17% | 72.13% | 82.1% | 91.92% | 96.83% | 100%

## COMPOSIÇÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO
COMPOSIÇÕES . ORÇAMENTO ONERADO
OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE.
PREFEITURA DO PAUDALHO
CÓDIGO |  |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO | UNIDADE | CUSTO UNITÁRIO | BDI | K = | PREÇO REFERENCIAL
| 001 |  | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. | M2 |  |  |  | 2.67 | 2 | 5.34
| FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO INSUMO | UNIDADE | INDICE |  | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |  |  | m2 | ind
| COMPOSICAO | 5839 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0020000 |  | 11.02 | 0.02 |  |  | 0.9 | 0.98
| COMPOSICAO | 5841 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,0040000 |  | 5.24 | 0.02 |  |  | 0.935
| INSUMO | 41903 | EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) | KG | 0,4500000 |  | 3.71 | 1.66 |  |  | 0.9 | 0.98
| COMPOSICAO | 83362 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0,0004000 |  | 290.62 | 0.11 |  |  | 0.935
| COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0055000 |  | 20.26 | 0.11 |  |  | 0.9 | 0.98
| COMPOSICAO | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0017000 |  | 143.6 | 0.24 |  |  | 0.935
| COMPOSICAO | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,0038000 |  | 49.75 | 0.18 |  |  | 0.9 | 0.98
| COMPOSICAO | 91486 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0,0051000 |  | 66.31 | 0.33 |  |  | 0.935
OBSERVAÇÕES: |  |  | OBS 1: COMPOSIÇÃO COM COEFICIENTES BASEADA DOS ITENS 96385/SINAPI | [9 empty] | FUNDO E TAMPA | 3.6