## ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO
ORÇAMENTO DESONERADO
OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE.
LOCALIDADE: MUNICÍPIO DE PAUDALHO - PE.
SINAPI PE NOVEMBRO 2022 / SICRO OUTUBRO 2022
ITEM | FONTE | CÓDIGO | ESPECIFICAÇÕES | UND | QUANTIDADE | CUSTO UNIT | CUSTO UNIT COM BDI | CUSTO TOTAL
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 1446.91
1.1 | SINAPI - NOV/22 | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N.22, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 2.88 | 400 | 502.4 | 1446.91
2.0 |  |  | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO |  |  |  |  | 8136329.84
2.1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO : |  |  |  |  | 8037362.24
2.1.1 | SICRO - OUT/22 | 4011212 | VARREDURA DA SUPERFÍCIE PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO | M2 | 80000 | 0.06 | 0.07 | 5600
2.1.2 | COMPOSIÇÃO | 1 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | M2 | 80000 | 2.62 | 3.29 | 263200
2.1.3 | SINAPI - NOV/22 | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019. | M3 | 4000 | 1464.3 | 1839.16 | 7356640
2.1.4 | SINAPI - NOV/22 | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 126400 | 2.15 | 2.7 | 341280
2.1.5 | SINAPI - NOV/22 | 93593 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM | M3XKM | 20000 | 0.87 | 1.09 | 21800
2.1.6 | SICRO - OUT/22 | 4011479 | FRESAGEM CONTÍNUA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO | M3 | 640 | 53.81 | 67.58 | 43251.2
2.1.7 | SICRO - OUT/22 | 5915440 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE FRESAGEM CONTÍNUA SOLTA EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA COM FRESADORA E DESCARGA LIVRE | T | 1536 | 2.9 | 3.64 | 5591.04
2.2 |  |  | SINALIZAÇÃO |  |  |  |  | 98967.6 | 124303.31
2.2.1 | SINAPI - NOV/22 | 13521 | PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20 CM* | UND | 40 | 132 | 165.79 | 6631.6
2.2.2 | SICRO - OUT/22 | 5213408 | PINTURA DE FAIXA - TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM | M2 | 1600 | 45.95 | 57.71 | 92336
TOTAL COM BDI (25,60%) | [7 empty] | 8137776.75 | 1353229.01
#REF!
688300
8137776.75
7449476.75

## MEMÓRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO
MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE.
LOCALIDADE: MUNICÍPIO DE PAUDALHO - PE.
ITEM | FONTE | CÓDIGO | ESPECIFICAÇÕES | UD | COMPR |  | LARG. | ESPES. / ALTURA |  | QUANT. |  | TOTAL
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | SINAPI-I | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N.22, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | [8 empty] | 2.88
[5 empty] | 2.4 | x | 1.2 |  | x | 1 | = | 2.88
|  |  | Total item 1.1 | [6 empty] | TOTAL | = | 2.88
2.0 |  |  | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO
2.1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO :
2.1.1 | SICRO | 4011212 | VARREDURA DA SUPERFÍCIE PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO | M2 | [8 empty] | 80000
|  |  | CAMADA DE ROLAMENTO |  | 16000 | x | 5 |  |  |  | = | 80000
|  |  | Total item 2.1.1 | [6 empty] | TOTAL | = | 80000
2.1.2 | SINAPI | 96402 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | M2 | [8 empty] | 80000
|  |  | CAMADA DE ROLAMENTO |  | 16000 |  | 5 |  |  |  | = | 80000
|  |  | Total item 2.1.2 | [6 empty] | TOTAL | = | 80000
2.1.3 | SINAPI | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019. | M³ | [8 empty] | 4000
|  |  | CAMADA DE ROLAMENTO |  | 16000 |  | 5 | 0.05 |  |  | = | 4000
|  |  | Total item 2.1.3 | [6 empty] | TOTAL | = | 4000
2.1.4 | SINAPI | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M³XKM | [8 empty] | 126400
|  |  | CAMADA DE ROLAMENTO |  | 4000 |  |  | 30 |  |  | = | 120000
|  |  | MATERIAL FRESAGEM |  | 640 |  |  | 10 |  |  | = | 6400
|  |  | Total item 2.1.4 | [6 empty] | TOTAL | = | 126400
2.1.5 | SINAPI | 93593 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM | M³XKM | [8 empty] | 20000
|  |  | CAMADA DE ROLAMENTO |  | 4000 |  |  | 5 |  |  | = | 20000
|  |  | Total item 2.1.5 | [6 empty] | TOTAL | = | 20000
2.1.6 | SICRO | 4011479 | FRESAGEM CONTÍNUA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO | M3 | [8 empty] | 640
%
[5 empty] | 16000 |  | 5 | 0.04 |  | 20 | = | 640
|  |  | Total item 2.1.6 | [6 empty] | TOTAL | = | 640
2.1.7 | SICRO | 5915440 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE FRESAGEM CONTÍNUA SOLTA EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA COM FRESADORA E DESCARGA LIVRE | T | [8 empty] | 1536
[5 empty] | M3 |  | P. ESP.
[5 empty] | 640 |  | 2.4 |  |  |  | = | 1536
|  |  | Total item 2.1.7 | [6 empty] | TOTAL | = | 1536
2.2 |  |  | SINALIZAÇÃO :
2.2.1 | SINAPI-I | 13521 | PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20 CM* | UND | [8 empty] | 40
|  |  | CONFOME DETERMINADO EM PROJETO | [7 empty] | = | 40
|  |  | Total item 2.2.1 | [6 empty] | TOTAL | = | 40
2.2.2 | SICRO | 5213408 | PINTURA DE FAIXA - TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM | M2 | [8 empty] | 1600
[8 empty] | COMP. |  | LARG.
|  |  | FAIXAS |  |  |  |  | 16000 |  | 0.1 | = | 1600
|  |  | Total item 2.2.2 | [6 empty] | TOTAL | = | 1600

## COMPOSIÇÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO
COMPOSIÇÕES . ORÇAMENTO ONERADO
OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE.
PREFEITURA DO PAUDALHO
CÓDIGO |  |  | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO | UNIDADE | CUSTO UNITÁRIO | BDI | K = | PREÇO REFERENCIAL
| 001 |  | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. | M2 |  |  |  | 2.62 | 2 | 5.24
| FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO INSUMO | UNIDADE | INDICE |  | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL |  |  | m2 | ind
| COMPOSICAO | 5839 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0020000 |  | 11.02 | 0.02 |  |  | 0.9 | 0.98
| COMPOSICAO | 5841 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,0040000 |  | 5.24 | 0.02 |  |  | 0.935
| INSUMO | 41903 | EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) | KG | 0,4500000 |  | 3.71 | 1.66 |  |  | 0.9 | 0.98
| COMPOSICAO | 83362 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0,0004000 |  | 286.95 | 0.11 |  |  | 0.935
| COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0055000 |  | 18.26 | 0.1 |  |  | 0.9 | 0.98
| COMPOSICAO | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0017000 |  | 139.56 | 0.23 |  |  | 0.935
| COMPOSICAO | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,0038000 |  | 45.71 | 0.17 |  |  | 0.9 | 0.98
| COMPOSICAO | 91486 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0,0051000 |  | 62.64 | 0.31 |  |  | 0.935
OBSERVAÇÕES: |  |  | OBS 1: COMPOSIÇÃO COM COEFICIENTES BASEADA DOS ITENS 96385/SINAPI | [9 empty] | FUNDO E TAMPA | 3.6

## CRONOGRAMA FF
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO - PE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
OBJETO: SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE PAUDALHO/PE.
MUNICÍPIO: | PAUDALHO-PE
CRONOGRAMA - ONERADO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR (R$) | % ITEM | 30 (dias) | 60 (dias) | 90 (dias) | 120 (dias) | 150 (dias) | 180 (dias)
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1446.91 | #REF! | 100%
|  |  |  | 1446.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1446.91 | TRUE
2.0 | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO | 8136329.84 | #REF! | 49% | 49% | 0% | 0% | 0% | 1%
|  |  |  | 4018681.12 | 4018681.12 | 0 | 0 | 0 | 98967.6 | 8037362.24 | FALSE
2.1 | PAVIMENTAÇÃO : | 8037362.24 | #REF! | 50% | 50%
|  |  |  | 4018681.12 | 4018681.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8037362.24 | TRUE
2.2 | SINALIZAÇÃO | 98967.6 | #REF! | [5 empty] | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98967.6 | 0 | FALSE
3.0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1%
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.1 | PAVIMENTAÇÃO : | #REF! | #REF! |  |  | 100%
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.2 | SINALIZAÇÃO | #REF! | #REF! | [5 empty] | 100%
#REF!
4.0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2%
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.1 | PAVIMENTAÇÃO : | #REF! | #REF! |  |  | 40% | 60%
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.2 | SINALIZAÇÃO | #REF! | #REF! | [5 empty] | 100%
#REF!
5.0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5.1 | PAVIMENTAÇÃO : | #REF! | #REF! |  |  | 100%
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5.2 | SINALIZAÇÃO | #REF! | #REF! | [5 empty] | 100%
#REF!
6.0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2%
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6.1 | PAVIMENTAÇÃO : | #REF! | #REF! |  |  |  | 50% | 50%
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6.2 | SINALIZAÇÃO | #REF! | #REF! | [5 empty] | 100%
#REF!
7.0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1%
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7.1 | PAVIMENTAÇÃO : | #REF! | #REF! |  |  |  | 30% | 70%
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7.2 | SINALIZAÇÃO | #REF! | #REF! | [5 empty] | 100%
#REF!
8.0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1%
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
8.1 | PAVIMENTAÇÃO : | #REF! | #REF! |  |  |  | 30% | 70%
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
8.2 | SINALIZAÇÃO | #REF! | #REF! | [5 empty] | 100%
#REF!
9.0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
9.1 | PAVIMENTAÇÃO : | #REF! | #REF! | [5 empty] | 100%
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
9.2 | SINALIZAÇÃO | #REF! | #REF! | [5 empty] | 100%
#REF!
10.0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
10.1 | PAVIMENTAÇÃO : | #REF! | #REF! | 50% | 50%
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
10.2 | SINALIZAÇÃO | #REF! | #REF! | [5 empty] | 100%
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
11.0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
11.1 | PAVIMENTAÇÃO : | #REF! | #REF! | 30% | 70%
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
11.2 | SINALIZAÇÃO | #REF! | #REF! | [5 empty] | 100%
#REF!
[10 empty] | 0 | #REF!
[10 empty] | 0 | #REF!
Valores totais |  | #REF! | #REF!
|  | Valor no Período |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Porcentagem no Peíodo (%) |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Valor Acumulado |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Porcentagem Acumulada (%) |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!